## Phan cong
Kế hoạch thực hiện Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT
Công việc |  | Người thực hiện | Thời điểm upload lên hệ thống | Khoảng thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Hạn upload
Cập nhật Nhật ký làm việc |  | Hiếu Nga | 16/09/2017 08/10/2017 10/10/2017 04/11/2017 21/11/2017 01/12/2017 08/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 |  | 2017-09-16 | 2017-12-17 | 24/09/2017 15/10/2017 05/11/2017 26/11/2017 17/12/2017
Đề xuất đề tài | Viết tài liệu đề xuất đề tài - Proposal | Hiếu | 2017-09-18 | 1 ngày | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20
| Viết Project plan | Hiếu | 2017-09-18 | 1 ngày | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20
Tìm hiểu các công nghệ cần sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án |  | Huy |  | 14 ngày | 2017-09-16 | 2017-09-30
Phân tích yêu cầu | Giới thiệu về chức năng hệ thống | Thắm | 2017-10-14 | 25 ngày | 2017-09-20 | 2017-10-15 | 2017-10-15
| Vẽ mô hình hoạt động | Nga
| Vẽ sơ đồ usecase | Nga
| Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng | Nga Thắm
| Các yêu cầu phi chức năng | Nga
| Tổng hợp, viết tài liệu SRS | Nga
Thiết kế hệ thống | Xây dựng kiến trúc tổng thể | Nga | 2017-11-11 | 27 ngày | 2017-10-16 | 2017-11-12 | 2017-11-12
| Mô hình hóa hành vi: Sơ đồ trình tự | Nga
| Thiết kế sơ đồ lớp với các usecase | Nga
| Sơ đồ lớp tổng thể | Nga
| Thiết kế chi tiết của các lớp | Hiếu, Huy
| Thiết kế dữ liệu | Hiếu
| Thiết kế giao diện người dùng | Huy
| Tổng hợp, viết tài liệu SDD | Nga
Đặc tả kiểm thử | Viết tài liêu mô tả đặc tả kiểm thử | Thắm,Lực | 2017-11-11 | 7 ngày | 2017-11-04 | 2017-11-11 | 2017-11-12
Lập trình phát triển hệ thống | Lập trình hệ thống | Huy | 2017-12-09 | 28 ngày | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2017-12-10
| Upload mã nguồn lên Google Drive | Hiếu
| Viết tài liệu hướng dẫn triển khai (import, compile, build, run) | Lực
Kết quả kiểm thử hệ thống | Thực hiện và trình bày kết quả kiểm thử | Thắm | 2017-12-09 | 4 ngày | 2017-12-10 | 2017-12-14 | 2017-12-14
Báo cáo tổng kết | Các kết quả đạt được | Cả nhóm | 2017-12-22 | 20 ngày | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 2017-12-23
Các kinh nghiệm thu được
Các vấn đề gặp phải
Các giải pháp khắc phục khó khăn
Các kiến nghị mở rộng/phát triển hệ thống
Các kiến nghị về quy trình thực hiện đồ án
| Tổng hợp báo cáo | Nga
| Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | Lực
Viết slide |  | Nga |  | 3 ngày | 2017-12-20 | 2017-12-23
Kiểm tra chương trình |  | Cả nhóm | 2017-12-18 | 1 ngày | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-20
Tên màu xanh: Các thành viên ở nhóm lập trình
Tên màu đen: Các thành viên ở nhóm viêt tài liệu